## Gantt_Evidenziato
Fase | Data Inizio | Data Fine | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05
Creazione e Consegna documentazione (Laghi, Crepaldi) | 2025-01-01 | 2026-01-22 | bar: 2026-01-01 to 2026-01-22
Implementazione funzionalità principali (Laghi) | 2026-02-23 | 2026-02-28 | bar: 2026-02-23 to 2026-02-28
Visualizzazione dei dati (Crepaldi) | 2026-02-23 | 2026-02-28 | bar: 2026-02-23 to 2026-02-28
Presentazione iniziale (Laghi, Crepaldi) | 2026-03-02 | 2026-03-02 | bar: 2026-03-02
Fase | Data Inizio | Data Fine | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-06
Eventuale revisione tecnica (Laghi, Crepaldi) | 2026-03-03 | 2026-03-13 | bar: 2026-03-05 to 2026-03-13
Funzionalità principali completate (Laghi, Crepaldi) | 2026-03-14 | 2026-03-22 | bar: 2026-03-14 to 2026-03-22
Dashboard stabile (Laghi) | 2026-03-14 | 2026-03-18 | bar: 2026-03-14 to 2026-03-18
Documentazione aggiornata (Laghi) | 2026-03-16 | 2026-03-20 | bar: 2026-03-16 to 2026-03-20
Aggiornamento progettazione (Crepaldi) | 2026-03-17 | 2026-03-21 | bar: 2026-03-17 to 2026-03-21
Test funzionali (Laghi, Crepaldi) | 2026-03-23 | 2026-04-04 | bar: 2026-03-23 to 2026-04-04
Correzione bug (Laghi) | 2026-03-28 | 2026-04-03 | bar: 2026-03-28 to 2026-04-03
Ottimizzazione del codice (Laghi, Crepaldi) | 2026-03-23 | 2026-03-04 | bar: 2026-03-23 to 2026-04-04
Versione finale stabile Documentazione definitiva Presentazione finale | 2026-04-06 | 2026-04-06 | bar: 2026-04-06